## Modèle
TITRE DU PROJET
Nom de la société
Chef de projet |  | Début du projet | Lundi 2 mars 2023
|  | Semaine d'affichage | 1
[5 empty] | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4
TÂCHE | ATTRIBUÉE À | AVANCEMENT | DÉBUT | FIN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Suivi du projet |  |  |  |  | l | m | m | j | v | l | m | m | j | v | l | m | m | j | v | l | m | m | j | v
Déterminer la date et le lieu | Nom | 30% | 2023-05-02 | 2023-05-06 | bar: Semaine 1 2 l to Semaine 1 6 v
Établir la liste des besoins | Nom | 60% | 2023-05-09 | 2023-05-12 | bar: Semaine 2 9 l to Semaine 2 12 j
Faire le bilan de l'événement | Nom | 40% | 2023-05-12 | 2023-05-16 | bar: Semaine 2 12 j to Semaine 3 16 l
Établir et suivre le budget prévisionnel | Nom | 12% | 2023-05-13 | 2023-05-19 | bar: Semaine 2 13 v to Semaine 3 19 j
Logistique
Réserver le matériel | Nom | 30% | 2023-05-02 | 2023-05-06
Ranger la salle | Nom | 60% | 2023-05-06 | 2023-05-09 | bar: Semaine 1 5 j to Semaine 2 11 m
Aménager la salle | Nom | 40% | 2023-05-09 | 2023-05-14 | bar: Semaine 2 10 m to Semaine 3 16 l
Réaliser un plan de salle | Nom | 12% | 2023-05-14 | 2023-05-20 | bar: Semaine 2 11 m to Semaine 3 20 v
Contacter les clients | Nom | 3% | 2023-05-20 | 2023-05-23 | bar: Semaine 3 16 l to Semaine 4 25 m
Contacter les traiteurs | Nom |  | 2023-05-23 | 2023-05-27
Communication
Réaliser les invitations | Nom | 30% | 2023-05-02 | 2023-05-06
Réaliser une stratégie de communication | Nom | 60% | 2023-05-06 | 2023-05-09
Rédiger et envoyer le communiqué de presse | Nom | 40% | 2023-05-09 | 2023-05-14
Relancer les journalistes | Nom | 12% | 2023-05-14 | 2023-05-20